## 多元化素材-传播规划
奥迪官方直播第一期 传播规划
时间 |  |  | 目前状态 | 内容方向 | 描述 |  | 数量规划 |  |  | 传播渠道 | 参考文案 | 内宣渠道
阶段 | 日期 | 发布时间段 |  |  |  | 规格/时长 | 海报 | 长图 | 视频
直播前 预热阶段 | 2020-11-14 | 上午 | done | 平台开播预告 | 抖音静态3秒开屏（11.14-16三天），跳转官方抖音，奥迪频道预热视频 | 横版 |  |  | 1 | 官方全平台 经销商抖音转发联动 | #AudiChannel开播啦 好玩好物好惊喜，16日晚8点，奥迪官方直播间等你！ | √平面类: 内部员工电脑屏保、桌面壁纸等 √视频类: 办公楼电视、电梯电视、食堂电视等 √公司内部平台：一汽-大众电视台、一汽-大众官方平台
| 2020-11-15 | 上午 | done | 第一期主题亮点预热平面 | 直播预热海报，平台概念海报加二维码 | 竖版 | 1 |  |  | 朋友圈 | #Audi Channel开播啦# 豪华汽车品牌 首个生活方式“种草”类直播平台 Audi Channel 即将惊喜上线 16日晚20:00 奥迪官方抖音直播间 不见不散！
|  |  | done |  | 第一期亮点长图 | 竖版 |  | 1 |  | 朋友圈 （晚22:00以后 奥迪公众号二条） | #Audi Channel开播啦# 现象级国漫IP幕后分享 全能偶像潮流单品惊喜出街 更有神秘定制款豪华座驾限时秒杀 16日晚20:00，奥迪官方抖音直播间 不见不散！
|  |  | 待确认 | 内容看点预热短视频 | 15s滑板篇预热视频 | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音，双微、朋友圈 | #Audi Channel开播啦#一博的联名潮流单品来了！ 16日晚8点，关注奥迪官方直播间，就有机会get哦~
|  | 下午 | 已有初版 | 内容看点预热短视频 | 15s灵笼篇预热视频 | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音，双微，灵笼官抖、粉丝群 | #AudiChannel开播啦# 看 奥迪首位虚拟女车主白月魁冲破四环次元 听《灵笼》主创独家硬核爆料 抢《灵笼》宠粉福利独家放送 16日晚8点 奥迪官方直播间等你！
|  | 晚上 | 由其他部门提供 | 王一博限量款A3官宣 | 王一博限量版A3官宣、直播预告视频 |  |  |  | 1 | 奥迪官方全平台，微博热搜 （创意团队提供视频） | 互动发布
| 2020-11-16 | 上午 | done | 抖音Toplive亮点混剪预热短视频 | 亮点混剪+李晨ID视频混剪 | 竖版 |  |  | 1 | 媒介推流8点上线抖音 | #AudiChannel开播啦# 快来关注奥迪抖音 领一博联名滑板 秒爱豆专属座驾 今晚20:00点奥迪官方直播间等你！
|  |  | done | Toplive亮点混剪预热短视频 | 亮点混剪+李晨ID视频混剪 | 竖版 |  |  | 1 | 官方微博发送，李晨配合转发
|  |  | 待确认 | 第一期主题概念预热 | 奥迪 X Z世代的异想世界 主题概念预热视频 | 横版 |  |  | 1 | 朋友圈 | #AudiChannel开播啦# 爆款国漫独家剧透，一博联名滑板宠粉放送，一博专属座驾限时秒杀…“四环次元”震撼开启 释放无限引力 今晚20：00，敬请关注奥迪抖音官方直播间
|  | 下午 | 修改中 | 直播预热海报2 | 嘉宾阵容海报 （直播入口、时间等信息预告） | 竖版 | 1 |  |  | 朋友圈 | #Audi Channel开播啦# 跨次元的超强阵容 破圈层的精彩对话 超惊喜的重磅福利 今晚20:00 奥迪官方抖音直播间等你！
|  | 灵笼环节后 | 未提交 | 亮点长图 （直播中实时分享至媒体群， 直播后再发官方渠道） | 奥迪好玩—— 奥迪支持《灵笼》国漫崛起长图 |  |  | 1 |  | 朋友圈 | #AudiChannel开播啦# ………………
|  | 滑板环节后 | 未提交 |  | 奥迪好物——奥迪概念车及王一博联名滑板长图 |  |  | 1 |  | 朋友圈 | #AudiChannel开播啦# 奥迪×王一博定制滑板潮酷出街 奥迪中国设计师 武云舟 对话滑板头号玩家车霖 解读「Z世代」的潮流态度和未来出行理念
|  | 联名A3环节后 | 由其他部门提供 |  | 奥迪好惊喜——联名限量款奥迪A3长图 |  |  | 1 |  | 朋友圈 | 由其他部门提供
直播后 二次传播 |  | 直播结束后 |  | 媒体新闻资料夹 | （包含新闻稿、3篇背景资料、传播素材）
|  |  |  | 精彩VCR | 开场VCR | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音、官方视频号
[5 empty] | 灵笼环节精彩VCR | 横版 |  |  | 1
[5 empty] | 滑板VCR | 横版 |  |  | 1
[5 empty] | 科幻成真-联名款A3环节精彩VCR | 横版 |  |  | 1
|  |  |  | 直播精彩片段 | 各个环节3-5 | 横版 |  |  | 5
|  |  |  | 直播图片 | 精彩图片集锦 | 横版 | 多张 |  |  | 朋友圈
| 2020-11-17 | 上午 | 内容已产出，设计中 | 数据战报 | 直播后的数据战报长图 |  |  | 1 |  | 官方微博、朋友圈
|  |  |  | 完整正片 | 直播全程*1+各个环节*3 | 横版 |  |  | 4 | 官方B站
|  | 下午 |  | 精彩瞬间15s Cut | 好玩*1+好物*1+好惊喜*1 | 横版 |  |  | 3 | 朋友圈，内宣
| 2020-11-18 | 上午 |  | 精彩瞬间1min Cut | 好玩好物好惊喜 | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音、视频号
|  | 下午 |  | 媒体报道 | 破圈媒体报道
[5 empty] | 小计 |  | 2 | 5 | 23
[5 empty] | 总计 |  | 30