## 分工表
奥迪官方直播 第一期 工作分工表
| 工作内容 |  | 负责部门 | 负责人 | 代理公司负责人 | 截至时间 | 上线时间 | 备注
预热期 | 奥迪官方全平台预热 | 发布传播素材 | 内容营销部 | 刘力嘉/蒋晓睿 | 百孚思 | 随规划动态调整 | 11月14-16日 | 预热期、直播期及延续期多元化素材发布 渠道包含官方微博、微信、抖音、B站（刘力佳）
| 抖音平台预热 | 启动页静态开屏 | 公关部/内容营销部 | 刘利歌/赵柯澧 | 内容由蓝标提供 群邑负责上线 | 11月11号 | 11月14-16日 | 蓝标需提供1张静态海报、一个小链接、30s以内视频 Top Live视频预加载时间不足的话，量就不足，CPM曝光量可能会无法充分实现，所以需要尽快早地提供素材，9日前
预热开屏落地视频
|  | Top Live视频 |  |  |  |  | 2020-11-16
|  | 直播拉流表 | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标：刘欣慰 | 11月12号 | 2020-11-16 | 给抖音提供测试时间、直播流、及封面标题等，最晚12日提供
| 各资源方预热配合 | 艺画开天官方平台发布协调 | 体验营销部 | 吴超君 | / | 11月14号 | 11月14-16日 | 艺画开天官抖官博互动
|  | 王一博ID录制 | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标田雪曼 | 11月10号 | 2020-11-16 | l、电声协调王一博ID拍摄，内容营销部张帆协助拍摄ID，并提供人车素材 2、蓝标负责主持人李晨ID录制，个人渠道发布
|  | 主持人李晨录制及发布 |  |  |  | 11月10号 | 2020-11-14
| 多元化素材 | 视频、图片等 | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标田雪曼 | 随规划动态调整 | 11月14-18日
|  | 奥迪官方平台发布 | 内容营销部 | 刘力嘉/张洋 | 百孚思 | 随规划动态调整 | 11月14-18日 | 抖音平台内容的审核、确认与发布
|  | 微信朋友圈发布 | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标：田雪曼 | 随规划动态调整 | 11月14-18日 | 微信，To B平台内容审核、确认与发布
|  | 区域经销商发布 | 渠道部 | 张庆龙 |  | 2020-11-12 | 11月14-18日
| 直播主体内容 | 直播内容整体把控 | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标：丁欧、田雪曼 | 全程 | 2020-11-16 | 蓝标统筹艺人、嘉宾肖像权确认
直播期 | 预约、秒杀banner/跳转落地页/再跳京东链接 | 涉及banner素材制作 | 公关部 | 刘利歌 | 素材制作：蓝标 链接提供：电商代理公司 | 11月10号 | 2020-11-16 | 蓝标最晚10号提供预约、秒杀两套banner素材并汇总京东链接给到抖音 电商9号提供京东链接
|  | 京东预约及秒杀页制作及链接提供 | 零售营销部 | 周南海 |  | 11月9号 | 2020-11-16
| 直播过程中官方抖音后台 手动推送banner | 宣布预约时手动推banner | 内容营销部 | 张洋 | 百孚思 (需要onsite） | 11月10号 | 2020-11-16 | 公关提前说明推送大致时段，直播现场动态协调
宣布秒杀时手动推banner
| 弹幕评论区 | 评论区国漫、滑板圈层KOL刷屏引导 | 内容营销部 |  | 百孚思 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 蓝标提供内容建议
|  | 评论区媒体KOL | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标 | 2020-11-15 | 2020-11-16
|  | 评论区经销商刷屏引导 | 零售营销部 | 张庆龙 |  | 2020-11-15 | 2020-11-16
|  | 评论区王一博粉丝刷屏引导 | 内容营销部 | 李哲 | 蓝标 | 2020-11-15 | 2020-11-16
|  | 敏感词控评及评论区引导 | 公关部 | 易少霞 | 蓝标：田雪曼、陈羽 （百孚思同事授权协助） | 11月13日前 | 2020-11-16 | 蓝标提供敏感词，交由抖音
|  | 直播期间实时监测弹幕内容 | 公关部 | 刘利歌 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 敏感词建议加上竞品 授权直播间管理员（最多授权10人），监测和管理敏感词， 出现敏感词后需要进行屏蔽操作（手机可完成） 蓝标2人，魔笛2人，奥迪1人 需尽快提供给抖音
延续期 | 直播回放 | 抖音平台直播后回放 | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标：刘欣慰 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | （抖音自动录屏的需要至少半小时后才可回放） 蓝标使用采集卡，提供给抖音流，会更快些
| KPI任务及战报数据提供 | 抖音平台后台数据统计 | 内容营销部 | 张洋 | 百孚思 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 抖音累积观看量、抖音总互动量（转评赞总数）、官方抖音增粉量
|  | A3百度指数 | 零售营销部 | 候玉琦 |  |  | 2020-11-17
|  | 媒体触达及媒体报道 | 公关部 | 刘利歌 | 蓝标 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 媒体六大群触达人次，媒体报道数、媒体朋友圈
|  | 京东官方旗舰店数据表现 | 零售营销部 | 周南海 | / | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 京东官方旗舰店访问量、预约量
| 抖音热榜 | 抖音热榜冲刺 | 公关部/内容营销部 | 刘利歌/赵柯澧 | 群邑负责购买 冲榜话题蓝标群邑共同负责 | 2020-11-11 | 2020-11-18 | 内容要软性，标题需要跟品牌/车不相关才能过审，不能涉及打广告，比如花絮（王一博联名滑板相关）

## 传播规划
奥迪官方直播第一期 传播规划
时间 |  |  | 内容方向 | 描述 |  | 数量规划 |  |  | 传播渠道 | 内宣渠道
阶段 | 日期 | 发布时间段 |  |  | 规格/时长 | 海报 | 长图 | 视频
直播前 预热阶段 | 2020-11-14 | 上午 | 平台开播预告 | 抖音静态3秒开屏（11.14-16三天），跳转官方抖音，奥迪频道预热视频 | 横版 | 1 |  | 1 | 官方全平台，经销商抖音转发联动 | √平面类: 内部员工电脑屏保、桌面壁纸等 √视频类: 办公楼电视、电梯电视、食堂电视等 √公司内部平台：一汽-大众电视台、一汽-大众官方平台
|  | 下午 | 第一期主题概念预热 | 奥迪 X Z世代的异想世界主题概念预热视频 | 横版 |  |  | 1 | 官方全平台，经销商抖音转发，灵笼官抖转发联动
| 2020-11-15 | 上午 | 直播预热海报1 | 同上开屏画面，平台概念海报加二维码 | 竖版 | 1 |  |  | 朋友圈
|  |  | 第一期主题亮点预热 | 第一期亮点长图 | 竖版 |  | 1 |  | 朋友圈，奥迪公众号二条
|  | 下午 | 内容看点预热短视频 | 灵笼篇预热视频 | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音，双微，灵笼官抖、粉丝群
|  | 晚上 |  | 滑板篇预热视频 | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音，双微
|  |  | 李晨个人小视频 | 直播预告 | 竖版 |  |  | 1 | 奥迪官方微博发布李晨微博转发+李晨抖音@奥迪
|  |  | 王一博限量款A3官宣 | 王一博限量版A3官宣、直播预告视频 |  |  |  | 1 | 奥迪官方全平台，微博热搜（创意团队提供视频）
| 2020-11-16 | 上午 | 抖音Toplive亮点混剪预热短视频 | 亮点混剪+王一博与A3+ID视频 | 竖版 |  |  | 1 | 媒介推流7点半上线
|  | 下午 | 直播预热海报2 | 嘉宾阵容海报 （直播入口、时间等信息预告） | 竖版 | 1 |  |  | 朋友圈
|  | 灵笼环节后 | 插播VCR+亮点长图 | 奥迪好玩——奥迪支持《灵笼》国漫崛起长图 |  |  | 1 |  | 朋友圈
|  |  |  | 灵笼环节精彩VCR | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音、官方视频号
|  | 滑板环节后 |  | 奥迪好物——奥迪概念车及王一博联名滑板长图 |  |  | 1 |  | 朋友圈
|  |  |  | 滑板VCR | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音、官方视频号
|  | A3联名款 及领导环节后 |  | 奥迪好惊喜——联名版奥迪A3及领导部分长图 |  |  | 1 |  | 朋友圈
|  |  |  | 联名款A3环节精彩VCR | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音、官方视频号
|  | 直播结束后 | 直播精彩片段 | 各个环节3-5 | 横版 |  |  | 5
|  |  | 直播图片 | 精彩图片集锦 | 横版 | 多张 |  |  | 朋友圈
直播后 二次传播 | 2020-11-17 | 上午 | 数据战报 | 直播后的数据战报长图 |  |  | 1 |  | 官方微博、朋友圈
|  |  | 完整正片 | 直播全程*1+各个环节*3 | 横版 |  |  | 4 | 官方B站
|  | 下午 | 精彩瞬间15s Cut | 好玩*1+好物*1+好惊喜*1 | 横版 |  |  | 3 | 朋友圈，内宣
| 2020-11-18 | 上午 | 精彩瞬间1min Cut | 好玩好物好惊喜 | 横版 |  |  | 1 | 官方抖音、视频号
|  | 下午 | 媒体报道 | 破圈媒体报道 |  |  |  |  | 官方抖音、官方微博、官方视频号
|  |  |  | 小计 |  | 3 | 5 | 22
|  |  |  | 总计 |  | 30