## Sheet1
奥迪官方直播第二期 传播规划
时间 |  |  | 内容方向 | 描述 | 规格 | 数量规划 |  |  | 传播渠道 | 文案
阶段 | 日期 | 发布时间段 |  |  |  | 海报 | 长图 | 视频
直播前预热 | 2021-05-10 | 上午 | 一期直播回顾与二期直播预告 | 第一期混剪视频回顾，尾板字幕预告第二期直播到来 | 横版 |  |  | 1 | 官方全平台、朋友圈视频号
|  | 下午 | 马龙预热视频 |  | 竖版 |  |  | 1 | 官方微博、抖音、朋友圈
|  | 下午 | 马未都预热视频 |  | 竖版 |  |  | 1 | 官方微博、抖音、朋友圈
| 2021-05-11 | 上午 | 预热海报 | 第二期直播预热海报加二维码 | 竖版 | 1 |  |  | 朋友圈、官方微博
抖音开屏页买了几天
|  | 下午 | 韩东君预热视频 | 改装车 | 竖版 |  |  | 1 | 官方微博、抖音、朋友圈
|  |  | 王耀庆预热视频 |  | 竖版 |  |  | 1 | 官方微博、抖音、朋友圈 |  | toplive买了几个小时
吉他要不要释放
|  |  | 第二期主题概念预热视频 | Channel 内容预热混剪，海上赛道空境没有 （名人、RS6改装车、Mr.Q、珠海大景） 奥迪Channel官方直播间等你 | 横版 |  |  | 1 | 官方微博、朋友圈
2021-05-12
直播中 | 2021-05-13 | 全天 | 抖音toplive | 亮点混剪+预热李晨ID视频 | 竖版 |  |  | 1 | 官方抖音
|  | 上午 | Mr.Q 预热视频 |  | 竖版 |  |  | 1 | 官方微博、抖音、朋友圈
|  | 下午 | 嘉宾阵容官宣海报 | 嘉宾全阵容海报 （直播时间、平台等信息的公布） | 竖版 | 1 |  |  | 官方微博、朋友圈
|  | 赛道体验区 | 精彩瞬间混剪 | 赛道体验镜头混剪 | 横版 |  |  | 1 | 官方全平台、朋友圈
|  | 红毯区 |  | 红毯区群星混剪 | 横版 |  |  | 1 | 官方全平台、朋友圈
|  | 直播结束后 |  | 直播间互动瞬间混剪 | 横版 |  |  | 1 | 官方全平台、朋友圈
|  |  | 数据战报（TBD） | 直播后的数据战报长图 | 竖版 |  | 1 |  | 朋友圈
|  |  | 直播回放 | 直播全程*1+各个场景*3 | 横板 |  |  |  | 官方B站
直播后二次传播 | 2021-05-14 | 上午 | 惊喜300s内容混剪 | 前期征集活动人气作品展示 | 竖版 |  |  | 1 | 官方微博、朋友圈
[5 empty] | 小计 | 3 | 2 | 11
[5 empty] | 总计 | 16