## Sheet1
2020奥迪Channel直播第一期彩排计划
开始时间 Start | 结束时间 End | 内容 Content | 相关人员 Staff
11月15日流程彩排
9:30 | 10:00 | 设备预热、彩排预备 | ALL
10:00 | 11:30 | 技术流程彩排（导演组代位、重点彩排互动环节） | ALL
10:00 | 11:00 | 灵笼嘉宾台本沟通会（无需嘉宾到场） | FPD
|  | 滑板嘉宾台本沟通会（无需嘉宾到场） | FPD
|  | 张强嘉宾台本沟通会（无需嘉宾到场） | FPD
11:30 | 12:30 | 午餐/休整/文件替换 | ALL
12:30 | 13:00 | 执行沟通会（导演组） | 导演组
12:00 | 13:00 | 精读台本会（总编剧、fpd、各组到场嘉宾、李晨） | ALL
13:00 | 13:30 | 整体流程走位彩排（李晨、各组嘉宾） | ALL
13:30 | 15:00 | 嘉宾彩排：奥迪好惊喜，奥迪A3全球首秀（张总、李晨） | ALL（张强到位时间：12:00-15:00）
15:00 | 16:00 | 嘉宾彩排：奥迪好玩 奥迪X《灵笼》（阮瑞代位、杨秉音、主持人代位） | ALL（嘉宾到场时间：12:00-17:00）
16:00 | 17:00 | 嘉宾彩排：奥迪好玩 奥迪X 王一博联名滑板（武云舟、车霖、主持人代位） | ALL（嘉宾到场时间：12:00-18:00）
17:00 | 18:30 | 重点环节嘉宾内容彩排（通彩+补彩，主持人代位，嘉宾就位） | ALL
18:30 | 19:30 | 晚餐/休整/文件替换 | ALL
19:30 | 20:00 | 执行沟通会（导演组） | 导演组
20:00 | 22:00 | 重点环节技术流程彩排（补彩+通彩，导演代位） | ALL
22:00 | 0:00 | 灯光调试/技术调试、备份/执行沟通会 | ALL
11月16日直播日
9:30 | 10:00 | 设备预热、彩排预备 | ALL
10:00 | 11:30 | 重点环节技术流程彩排（补彩、嘉宾就位，主持人代位） | ALL（所有嘉宾就位）
11:30 | 12:30 | 午餐/休整/文件替换 | ALL
12:30 | 15:30 | 全流程彩排（嘉宾到位、主持人到位） | ALL（所有嘉宾就位，主持人就位）
15:30 | 17:30 | 所有技术环节检查/文件/物料检查 | ALL
17:30 | 18:00 | 直播前执行沟通会 | ALL
18:00 | 19:30 | 晚餐/休整/车美 | ALL
|  | 嘉宾妆发（可适当提前） | ALL
19:30 |  | 所有工种Standby，现场就位 | ALL
20:00 | 21:30 | 正式直播 | ALL
21:30 | 23:00 | 直播回放 | 导播组/平台方