## Sheet1
Working Program - Audi Channel第二期 - Kylie
日期/Date: | 2021-05-13
地点/Venue: | 活动场地：珠海大剧院
TIME |  | ACTION BY |  |  |  | LOCATION | REMARK
| Program | AUDI | MT | 江苏卫视 | 其他方（GQ、际恒、海德等）
2021-05-10
上午 | 小贝投影的画面内容及尺寸规格确认 |  | 赵钰、凯莉、金哲 |  | 场地 Gigi 13726285268
下飞机后 | 30s预热视频更新确认//垫片视频BGM确认 |  | 凯莉 | 王子介
下午 | 直播间上屏视觉素材及排版样式确认 |  | 凯莉、乔治、慧慧 | 程思语
晚上 | 60s垫片视频更新版反馈 |  | 凯莉 | 王子介
晚上 | 确认小贝投影调试时间/投放规格是否达标等 |  | 赵钰、凯莉、金哲 |  | 场地 Gigi 13726285268
晚上 | 30s预热视频终版确认（最好） |  | 凯莉 | 王子介
2021-05-11
上午 | 30s预热视频终版确认（最迟）按节奏释放 |  | 凯莉 | 王子介
上午 | 60s垫片视频更新版反馈 |  | 凯莉 | 王子介
12:00-13:30 | 直播间上屏视觉素材及排版样式确认 |  | 凯莉、乔治、慧慧 | 程思语
14:00-17:30 | 发车区-配合完成协调工作，给予团队支持 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 | 田导团队 | GQ、际恒、英杰汇、海德
18:30-20:30 | 全流程彩排-无车，发车区配合协调，给予团队支持 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 | 田导团队 | GQ、际恒、英杰汇、海德
19:00-19:30 | 小贝投影进行测试-提前沟通海德拍摄 |  | 赵钰、凯莉、金哲 |  | 场地Gigi
2021-05-12
上午 | 60s垫片视频更新版反馈 |  | 凯莉 | 王子介
9:30-10:30 | 发车区配合协调，给予团队支持 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超
15:00-18:00 | 强总、李晨彩排、韩东君彩排-发车区配合协调 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 |  | 际恒、海德
19:30-20:00 | 小贝投影进行30min-提前沟通海德拍摄 |  | 赵钰、凯莉、金哲 |  | 场地Gigi
19:30-20:00 | 海上赛道空镜拍摄 |  | 赵钰、凯莉 |  | 海德
21:30-22:30 | 强总、李晨彩排、韩东君彩排-发车区配合协调 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 |  | 际恒、海德
全天 | 王耀庆抖音预热短片（追一下） |  | 欣慰、凯莉 |  | 英杰汇
2021-05-13
3:30-5:30 | 全流程彩排-发车区配合协调，给予团队支持 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 |  | GQ、际恒、英杰汇、海德
上午 | 60s垫片视频终版确认并给到导播团队准备 |  | 凯莉 | 王子介
上午 | 王耀庆抖音预热短片确认并按节奏释放 |  | 欣慰、凯莉 |  | 英杰汇
13:00-15:00 | 孙总彩排-发车区配合协调，给予团队支持 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 |  | 际恒、海德
15:30-17:30 | 全流程彩排-发车区配合协调，给予团队支持 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 |  | GQ、际恒、英杰汇、海德
18:00-19:00 | 发车区配合协调，给予团队支持 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超
19:00-20:30 | 小贝投影与直播时间同步，提前20min确认设备准备就绪 |  | 赵钰、凯莉、金哲 |  | 场地Gigi
19:00-20:30 | 正式直播-发车区协调 |  | 赵钰、田甜、凯莉、刘玉超 |  | GQ、际恒、英杰汇、海德
2021-05-14